## Лист 1
Утверждаю
Директор ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"
С.Н. Балакин
(подпись)
"_______________________" 2020 года
М. П.
ОТЧЕТ по ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за I квартал 2020 г.
"29" апреля 2020 г. в Республиканскую cлужбу по тарифам Республики Мордовия Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)*(1) Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу _______________________________________________________________________________________
дата составления (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)*(1)
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу Приказ №111 от 31 октября 2019 г.
Таблица 1
N | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год |  | Стадия выполнения*(2), | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения*(2) |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | план | факт | % | полная стоимость*(3) | остаток *(4) | финансирование в отчетном периоде (за 2020 год) |  | осталось профинансировать по результатам отчетного периода*(4) | млн. | из них за счет:
[7 empty] | на начало отчетного года |  |  |  | руб. | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | прочее (указать)
[8 empty] | план*(3) | факт*(4) |  | без НДС
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
0 | ВСЕГО |  |  |  |  | 6.0813 | 6.0813 | 6.0813 | 0 | 6.0813 | -6.0813 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  |  | 3.0213 | 3.0213 | 3.0213 | 0 | 3.0213 | -3.0213 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  |  |  | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0 | 3.06 | -3.06 | 0 | 0 | 0
1 | Республика Мордовия
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: |  |  |  |  | 3.0213 | 3.0213 | 3.0213 | 0 | 3.0213 | -3.0213 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электрпередач, всего, в том числе: |  |  |  |  | 3.0213 | 3.0213 | 3.0213 | 0 | 3.0213 | -3.0213 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередач, всего, в том числе: |  |  |  |  | 3.0213 | 3.0213 | 3.0213 | 0 | 3.0213 | -3.0213 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Большеигнатовском муниципальном районе, с. Б. Игнатово | 2020 | IV кв. 2020 г. | - | 0 | 2.5128 | 2.5128 | 2.5128 | 0 | 2.5128 | -2.5128 | 0 | 0 | 0 | В связи со сложной экономической ситуацией оплата конкурсных процедур будет осуществлена во II квартале 2020 г.
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Большеигнатовском муниципальном районе, с. Б. Игнатово | 2020 | IV кв. 2020 г. | - | 0 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085 | 0 | 0.5085 | -0.5085 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловлена схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  |  |  | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0 | 3.06 | -3.06 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Использование лизинга: |  |  |  |  | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0 | 3.06 | -3.06 | 0 | 0 | 0
1.6.1.1 | Финансовая аренда (лизинг) автотранспортных средств и спецтехники, в том числе: |  |  |  | 0 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0 | 3.06 | -3.06 | 0 | 0 | 0
1.6.1.1.1 | Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств УАЗ – 3909 в количестве 2 ед. | 2020-2024 | IV кв. 2020 г. | - | 0 | 0.854 | 0.854 | 0.854 | 0 | 0.854 | -0.854 | 0 | 0 | 0 | В связи со сложной экономической ситуацией оплата будет осуществлена во II квартале 2020 г.
1.6.1.1.2 | Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств БКМ -317 количестве 1 ед. | 2020-2024 | IV кв. 2020 г. | - | 0 | 2.206 | 2.206 | 2.206 | 0 | 2.206 | -2.206 | 0 | 0 | 0
*(1) Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
*(2) Нарастающим итогом за год.
*(3) В соответствии с утвержденной инвестиционной программой
*(4) В ценах отчетного года.
*(5) При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

## Лист2
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ,
млн.рублей за I квартал 2020 года
Утверждаю
Директор ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"
С.Н. Балакин
(подпись)
"__________________________" 2020 года
М. П.
Таблица 2
NN | Источник финансирования | Объем финансирования (за 2020 год), |  | Отклонения*(2) |  | Причины отклонений
млн. руб. без НДС
|  | План*(3) | Факт*(2) | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 6.081 | 0 | 6.081 | 100 | В связи со сложной экономической ситуацией оплата конкурсных процедур будет осуществлена во II квартале 2020 г.
А. | Собственные средства, в т.ч.: | 3.021 | 0 | 3.021 | 100
А.1. | Чистая прибыль, в т.ч.:
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение
А.2. | Амортизационные отчисления | 3.021 | 0 | 3.021 | 100
А.3. | Прочие собственные средства
А.3.1 | в т.ч. предусмотрено средств на выполнение программы энергосбережения
...
Б. | Привлеченные средства, в т.ч.:
Б.1. | Кредиты
Б.2. | Займы
Б.3. | Прочие привлеченные средства
Б.3.1. | Наименование источника
...
В. | Бюджетное финансирование
Г. | Прочие источники финансирования, в т.ч.: | 3.06 | 0 | 3.06 | 100
Г.1. | Лизинг | 3.06 | 0 | 3.06 | 100
Справочно:
Д. | Доход на инвестированный капитал*(5)
Е. | Возврат инвестированного капитала*(5)