## Лист 1
Утверждаю
Директор ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"
С.Н. Балакин
(подпись)
"_______________________" 2020 года
М. П.
ОТЧЕТ по ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за 2019 г.
"2" марта 2020 г. в Республиканскую Службу по тарифам Республики Мордовия Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)*(1) Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу _______________________________________________________________________________________
дата составления (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)*(1)
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу Приказ №110 от 31 ноября 2019 г.
Таблица 1
N | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год |  | Стадия выполнения*(2), | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения*(2) |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | план | факт | % | полная стоимость*(3) | остаток *(4) | финансирование в отчетном периоде (за 2019 год) |  | осталось профинансировать по результатам отчетного периода*(4) | млн. | из них за счет:
[8 empty] | на начало отчетного года |  |  |  | руб. | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | прочее (указать)
[9 empty] | план*(3) | факт*(4) |  | без НДС
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
0 | ВСЕГО | [5 empty] | 13.7542 | 13.7542 | 13.7542 | 14.181 | -0.4268 | 0.4268 | 0 | 0.25 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | [5 empty] | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.087 | 0.267 | -0.267 | 0 | 0.151 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | [5 empty] | 6.9382 | 6.9382 | 6.9382 | 7.533 | -0.5948 | 0.5948 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | [5 empty] | 4.462 | 4.462 | 4.462 | 4.561 | -0.099 | 0.099 | 0 | 0.099 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | bar: 6 to без НДС 15
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | bar: 6 to без НДС 15
1 | Республика Мордовия | bar: без НДС 15
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  |  |  | 100 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.087 | 0.267 | -0.267 | 0 | 0.151 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  |  |  | 100 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.087 | 0.267 | -0.267 | 0 | -0.011 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  |  |  |  | 100 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.087 | 0.267 | -0.267 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1.1 | Строительство электрических сетей для создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей, максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение (строительство "последней мили") | F_SZhO_13.19 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.087 | 0.267 | -0.267 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  |  |  | 100 | 6.9382 | 6.9382 | 6.9382 | 7.533 | -0.5948 | 0.5948 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  |  | 100 | 5.1462 | 5.1462 | 5.1462 | 5.047 | 0.0992 | -0.0992 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  |  | 100 | 4.664 | 4.664 | 4.664 | 4.669 | -0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РМ, Лямбирский район, с. Лямбирь по ул. Комсомольская, Ленина, Садовая, Тукая, Энергетиков | F_SZhO_01 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РМ, Лямбирский район, с. Лямбирь по ул. Комсомольская, Ленина, Садовая, Тукая, Энергетиков | F_SZhO_011 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РМ, Атяшевский район, п. Атяшево по ул. Первомайская, Строителей, Ленина, Горюнова, пер. Школьный и Транспортный | F_SZhO_02.17 | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РМ, Атяшевский район, п. Атяшево по ул. Первомайская, Строителей, Ленина, Горюнова, пер. Школьный и Транспортный | F_SZhO_021.17 | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РМ, Ичалковский район, п. Смольный по ул. Тополей,Набережная,Школьная, Центральная,Спортивная,Дружбы,Солнечная, Новая, с. Кемля по ул. Советская, Октябрьская | F_SZhO_03.18 | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РМ, Ичалковский район, п. Смольный по ул. Тополей,Набережная,Школьная, Центральная,Спортивная,Дружбы,Солнечная, Новая, с. Кемля по ул. Советская, Октябрьская | F_SZhO_031.18 | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ РМ, Большеберезниковский район, . Б. Березники по ул. 50 лет Октября, 60 лет Октября, Победы, Луначарского | F_SZhO_04.19 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 3.081 | 3.081 | 3.081 | 3.209 | -0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | в ходе реализации мероприятия произошло удорожание стоимости материалов
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РМ, Большеберезниковский район, с. Б. Березники по ул. 50 лет Октября,60 лет Октября, Победы, Луначарского | F_SZhO_041.19 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.416 | -0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РМ, Лямбирский район, с. Лямбирь по ул. Октябрьская | F_SZhO_16.19 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 0.942 | 0.06 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РМ, Лямбирский район, с. Лямбирь по ул. Октябрьская | F_SZhO_161.19 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.102 | 0.086 | -0.086 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | [5 empty] | 0.4822 | 0.4822 | 0.4822 | 0.378 | 0.1042 | -0.1042 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2.1 | Мероприятие по замене провода меньшего сечения на большее в с. Б.Березники Большеберезниковского района | F_SZhO_05.19 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.4822 | 0.4822 | 0.4822 | 0.378 | 0.1042 | -0.1042 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | [5 empty] | 1.792 | 1.792 | 1.792 | 2.486 | -0.694 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Замена старых индукционных приборов учета (класс точности 2.5) на АСКУЭ | F_SZhO_07 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.588 | -0.436 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | в ходе реализации мероприятия произошло повышение цен на приборы учета
1.2.3.2 | Замена старых индукционных приборов учета (класс точности 2.5) на АСКУЭ | F_SZhO_071 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.898 | -0.258 | 0.258 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | [5 empty] | 4.462 | 4.462 | 4.462 | 4.561 | -0.099 | 0.099 | 0 | 0.099 | 0 | нд
1.4.1 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, РМ, Кочкуровский район, с. Кочкурово по ул. Молодежная | F_SZhO_08.19 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.393 | 0.104 | -0.104 | 0 | -0.104 | 0 | нд
1.4.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, РМ, Кочкуровский район, с. Кочкурово по ул. Молодежная | F_SZhO_081.19 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.113 | -0.007 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | нд
1.4.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, РМ, Кочкуровский район, с. Кочкурово по ул. Молодежная | F_SZhO_09.19 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.158 | -0.068 | 0.068 | 0 | 0.068 | 0 | В ходе реализации мероприятия по технологическим причинам было решено построить линию большей протяженности, чем планировалось ранее
1.4.4 | Строительство ВЛ-10 кВ, РМ, Кочкуровский район, с. Кочкурово по ул. Молодежная | F_SZhO_091.19 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.113 | -0.094 | 0.094 | 0 | 0.094 | 0 | нд
1.4.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, РМ, Кочкуровский район, с. Кочкурово по ул. Молодежная | F_SZhO_10.19 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.356 | -0.116 | 0.116 | 0 | 0.116 | 0 | нд
1.4.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, РМ, Кочкуровский район, с. Кочкурово по ул. Молодежная | F_SZhO_101.19 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.211 | 0.164 | -0.164 | 0 | -0.164 | 0 | нд
1.4.7 | Строительство ВЛ-10 кВ, РМ, Лямбирский район, с. Лямбирь по ул. Октябрьская | F_SZhO_14.19 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.501 | 0.501 | 0.501 | 0.652 | -0.151 | 0.151 | 0 | 0.151 | 0 | нд
1.4.8 | Строительство ВЛ-10 кВ, РМ, Лямбирский район, с. Лямбирь по ул. Октябрьская | F_SZhO_141.19 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.102 | 0.068 | -0.068 | 0 | -0.068 | 0 | нд
1.4.9 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, РМ, Ляимбирский район, с. Лямбирь по ул. Октябрьская | F_SZhO_15.19 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 0.351 | 0.011 | -0.011 | 0 | -0.011 | 0 | нд
1.4.10 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, РМ, Ляимбирский район, с. Лямбирь по ул. Октябрьская | F_SZhO_151.19 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.112 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | нд
*(1) Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
*(2) Нарастающим итогом за год.
*(3) В соответствии с утвержденной инвестиционной программой
*(4) В ценах отчетного года.
*(5) При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

## Лист2
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ,
млн.рублей за 2019 год
Утверждаю
Директор ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"
С.Н. Балакин
(подпись)
"__________________________" 2020 года
М. П.
Таблица 2
NN | Источник финансирования | Объем финансирования (за 2019 год), |  | Отклонения*(2) |  | Причины отклонений
млн. руб. без НДС
|  | План*(3) | Факт*(2) | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 13.754 | 14.181 | 0.427 | 3.1046 | в ходе реализации мероприятий произошло удорожание стоимости материалов
А. | Собственные средства, в т.ч.: | 13.754 | 14.181 | 0.427 | 3.1046
А.1. | Чистая прибыль, в т.ч.:
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 11.104 | 11.531 | 0.427 | 3.8455
| капит. вложения за счет прибыли | 6.4758 | 6.58 | 0.1042 | 1.6091
| программа энергосбережения | 2.2742 | 2.864 | 0.5898 | 25.9344
| выпадающие по льгот. категории за технол. присоединение (стройки 2019 г.) | 2.354 | 2.087 | -0.267 | -11.3424
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение
А.2. | Амортизационные отчисления | 2.65 | 2.65 | 0 | 0
А.3. | Прочие собственные средства
А.3.1 | в т.ч. предусмотрено средств на выполнение программы энергосбережения
...
Б. | Привлеченные средства, в т.ч.:
Б.1. | Кредиты
Б.2. | Займы
Б.3. | Прочие привлеченные средства
Б.3.1. | Наименование источника
...
В. | Бюджетное финансирование
Г. | Прочие источники финансирования, в т.ч.:
Г.1. | Лизинг
Справочно:
Д. | Доход на инвестированный капитал*(5)
Е. | Возврат инвестированного капитала*(5)