## 14.1
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Перечень инвестиционных проектов ивестиционной программы и план
их финансирования на 2019 год.
Утверждаю
Директор ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"
С.Н. Балакин
(подпись)
[12 empty] | « |  | » |  |  |  | 20 | 19 |  | года
М. П.
№№ | Наименование объекта |  | Остаток |  |  | Объем финансирования | [10 empty] | Осталось
|  |  | стоимости |  |  | [отчетный год] | [10 empty] | профинан-
|  |  | на начало |  |  | всего, |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | сировать
|  |  | года* |  |  | за 2019 г. | [10 empty] | по результатам
[6 empty] | план** |  | план |  | план |  |  | план |  | план |  | отчетного
периода*
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, |  |  |  |  | 16.237 |  | 0.979 |  | 4.516 |  |  | 5.264 |  | 5.478
1. | Техническое перевооружение |  |  |  |  | 16.237 |  | 0.979 |  | 4.516 |  |  | 5.264 |  | 5.478
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
энергетической эффективности
1
2
3
3
1.2. | Создание систем противоаварийной
и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики
и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирова-
ния напряжения и компенсации
реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  |  | 9.521 |  | 0.535 |  | 2.136 |  |  | 3.449 |  | 3.401
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  |  | 7.371 |  | 0.535 |  | 2.136 |  |  | 3.019 |  | 1.681
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  |  | 6.792 |  | 0.535 |  | 1.946 |  |  | 2.829 |  | 1.482
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ РМ, Большеберезниковский район, . Б. Березники по ул. 50 лет Октября, 60 лет Октября, Победы, Луначарского |  |  |  |  | 5.774 |  | 0.535 |  | 1.946 |  |  | 2.093 |  | 1.2
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РМ, Лямбирский район, с. Лямбирь |  |  |  |  | 1.018 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.736 |  | 0.282
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0.579 |  | 0 |  | 0.19 |  |  | 0.19 |  | 0.199
1 | Мероприятие по замене провода меньшего сечения на большее в с. Б.Березники Большеберезниковского района |  |  |  |  | 0.579 |  | 0 |  | 0.19 |  |  | 0.19 |  | 0.199
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  |  |  | 2.15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.43 |  | 1.72
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  |  |  | 2.15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.43 |  | 1.72
1 | Замена старых индукционных приборов учета (класс точности 2.5) на АСКУЭ |  |  |  |  | 2.15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.43 |  | 1.72
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  |  |  | 3.891 |  | 0.344 |  | 2.28 |  |  | 1.109 |  | 0.158
1 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, РМ, Кочкуровский район, с. Кочкурово по ул. Молодежная |  |  |  |  | 0.702 |  | 0.05 |  | 0 |  |  | 0.494 |  | 0.158
2 | Строительство ВЛ-10 кВ, РМ, Кочкуровский район, с. Кочкурово по ул. Молодежная |  |  |  |  | 0.126 |  | 0.019 |  | 0 |  |  | 0.107 |  | 0
3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, РМ, Кочкуровский район, с. Кочкурово по ул. Молодежная |  |  |  |  | 3.063 |  | 0.275 |  | 2.28 |  |  | 0.508 |  | 0
1.5 | Технологическое присоединение новых потребителей (выпадающие доходы при технологичеаком присоединение потребителшей с заяв. максимальной мощностью до 15 кВт |  |  |  |  | 2.825 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.706 |  | 1.919
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные
кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
План ввода/вывода объектов в 2013 г.
№ |  | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [6 empty] | Вывод мощностей
п/п |  |  |  | план* | [6 empty] | план*
|  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВа | [6 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВа | [11 empty] | 1.3089 | 0.088
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. | 4 кв. | 2013 г. |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  | 3 кв. | 4 кв. |  |  | 2013 г. |  |  | 1.4457 | 0.054
|  |  |  | 2013 г. | 2013 г. |  | 2013 г. | 2013 г. |  |  | 2013 г. |  |  | 2013 г. |  | 2013 г. | 2013 г. | [5 empty] | 1.1495 | 0.042
[23 empty] | 1.079 | 0.266
1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  | 6.032 | 0.098
Ст.Шайгово | [22 empty] | 11.0152 | 0.032
1 |  | Объект 1- Строительство ТП 10/0,4 кВ п. Сельхозтехника |  | - | - |  | - | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [14 empty] | 0.228
2 |  | Объект 2- Строительство ВЛ-10 кВ п. Сельхозтехника |  | - | - |  | - | 1,36 км | 1,36 км | [14 empty] | 0.808
3 |  | Объект 3-Строительство ВЛ-0,4 кВ п. Сельхозтехника |  | - | - |  | - | 1,05 км | 1,05 км | [14 empty] | 11.8232
Теньгушево
1 |  | Объект 1- Строительство 3-х ТП 10/0,4 кВ по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская |  | - |  |  | - | - | -
2 |  | Объект 2- Строительство ВЛ-10 кВ по ул. Ленина, Колхозная, Секаевская, Интернациональная, Полевая |  | - | - |  | - | 0,8 км | 0,8 км
3 |  | Объект 3-Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Сакаевская, Интернациональная, Полевая |  | - | - |  | - | - | -
Ромоданово
1 |  | Объект 1-Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Механическая, Пионерская, Набережная, Пролетарская, Первомайская, Ленина |  | - | - |  | - | 3,6 км | 3,6 км
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 14.2
Источники финансирования инвестиционной программы на 2019 год, млн. рублей
№№ |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования | [9 empty] | Причины
|  |  |  | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | отклонений
|  |  |  | план* |  | план |  | план |  | план |  | план
1 |  | Собственные средства |  | 16.237 |  | 0.979 |  | 4.516 |  | 5.264 |  | 5.478
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 11.104 |  | 0.299 |  | 3.102 |  | 3.741 |  | 3.962
1.1.1. |  | в том числе инвестиционная составляющая |  | 11.104 |  | 0.299 |  | 3.102 |  | 3.741 |  | 3.962
в тарифе
1.1.2. |  | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в том числе от технологического присоеди-
нения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в том числе от технологического присоеди-
нения генерации
1.1.3.2. |  | в том числе от технологического присоеди-
нения потребителей
1.2. |  | Амортизация |  | 2.65 |  | 0.663 |  | 0.663 |  | 0.662 |  | 0.662
1.3. |  | Возврат НДС |  | 2.483 |  | 0.017 |  | 0.751 |  | 0.861 |  | 0.854
1.4. |  | Прочие собственные средства |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4.1. |  | программа энергосбережения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. |  | Привлеченные средства, в т. ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Прочие привлеченные средства
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
План ввода/вывода объектов в 2019 г.
№ | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [6 empty] | Вывод мощностей
п/п |  |  | план* | [6 empty] | план*
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВа | [6 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВа
|  |  | I кв. 2019 г. | II кв. 2019 г. | III кв. 2019 г. |  | IV кв. 2019 г. |  | 2019 год | I кв. 2019 г. | II кв. 2019 г. |  | III кв. 2019 г. |  | IV кв. 2019 г. | 2019 год
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, |  | - | - | - |  | 13,125/0,16/227
1. | Техническое перевооружение
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
1
2
3
3
1.2. | Создание систем противоаварийной
и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики
и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирова-
ния напряжения и компенсации
реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | - | - | - |  | 13,125 км
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | - | - | - |  | 13,125 км
|  |  | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | - | - | - |  | 11,525 км
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ РМ, Большеберезниковский район, . Б. Березники по ул. 50 лет Октября, 60 лет Октября, Победы, Луначарского |  | - | - | - |  | 6,605 км
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РМ, Лямбирский район, с. Лямбирь по ул. Комсомольская, Октябрьская |  | - | - | - |  | 1,0 км
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | - | - | - |  | 1,5 км
1 | Мероприятие по замене провода меньшего сечения на большее в с. Б.Березники Большеберезниковского района |  | - | - | - |  | 1,5 км
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | - | - | - |  | 227 шт.
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | - | - | - |  | 227 шт.
1 | Замена старых индукционных приборов учета (класс точности 2.5) на АСКУЭ |  | - | - | - |  | 227 шт.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | - | - | - |  | 4,020 км/0,16МВа
1 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, РМ, Кочкуровский район, с. Кочкурово по ул. Молодежная |  | - | - | - |  | 0,16 Мва
2 | Строительство ВЛ-10 кВ, РМ, Кочкуровский район, с. Кочкурово по ул. Молодежная |  | - | - | - |  | 0,1 км
3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, РМ, Кочкуровский район, с. Кочкурово по ул. Молодежная |  | - | - | - |  | 3,920 км